Утверждена:

Приказом Комитета по образованию и

 делам молодёжи администрации

города Алейска

 от 29 октября 2021 №\_211\_\_\_\_

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021-2022 учебном году («Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные****исполнители** | **Показатели, результаты** |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2021 г.  |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА- 11 в 2021 году:предварительные итоги экзаменационной кампанииокончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2021 года сентябрь 2021 года | Гвоздева Л.В.Здрюмова Н.А. | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам.2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат.3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам.4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат. |
| 2 | Участие в городских педагогических конференциях, в совещании с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями руководителей, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11. |  август 2021 годаоктябрь 2021 года | Гвоздева Л.В.Здрюмова Н.А. | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно­-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август - октябрь 2021 года | Здрюмова Н.А. | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. |
| 2 | Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2022 год | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки  | Здрюмова Н.А. | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Алтайском крае. |
| 3 | Участие общеобразовательных учреждений города Алейска во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 11 классах | С 1 марта по 20 мая 2022 года | Гвоздева Л.В.Руководители ОУ |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году.Приведение муниципальной и школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | сентябрь 2021– июнь 2022 года | Гвоздева Л.В.Руководители ОУ | Соответствие правовых актов федеральным, региональным и муниципальным. |
| 2 | Циклограмма приказов:"О назначении ответственных за подготовку выпускников 2021 – 2022 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2022""О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной информационной системы об участниках ГИА – 2022""Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году"."О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11".«О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА»."О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х и 11-х классов школы на ОГЭ, ЕГЭ, (ГВЭ)". | август 2021сентябрь 2021сентябрь 2021ноябрь 2021Ноябрь 2022февраль 2022май 2022 | Гвоздева Л.В.Руководители ОУ | Отсутствие внештатных ситуаций.  |
| **IV** | Организация системы видеонаблюдения |
| 1 | Проверка готовности системы видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки ЭМ | Март-май 2021г. | Соловьёва М.В.Руководители ППЭ | Акт готовности |
| 2 | Осуществление межведомственного взаимодействия с « Ростелекомом», КГБУЗ "Алейская ЦРБ", МО МВД России «Алейский». | В течении проведения ГИА-11, ГИА-9 | Соловьёва М.В.Гвоздева Л.В. | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11, ГИА-9 |
| **V** | Финансовое обеспечение |
| 1 | Составление сметы для проведения ГИА-9, ГИА-11:--приобретение бумаги, канцелярских товаров, конвертов, воды ( для работы ППЭ), катриджей, приобретение ПО для проведения ГИА-9. | Февраль 2021 | Гвоздева Л.В.Руководители ППЭ | Приобретение канцтоваров |
| 2 | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации ( составление договоров), из средств краевого бюджета | Август- сентябрь 2021 | Рыжих Ю.Н. | Выплаченная компенсация |
| VI. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: |
| 1 | организаторов ППЭ | ноябрь 2021 года - май 2022 года | Гвоздева Л.В.Руководители ОУ | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года |
| 2 | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки  | Гвоздева Л.В.Здрюмова Н.А.Руководители ОУ |
| 3 | учителей-предметников, привлекаемых - к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9)- к проведению итогового сочинения (изложения) | январь 2022ноябрь 2021 | Гвоздева Л.В.Здрюмова Н.А.Руководители ОУ |
| 4 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭучастников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | март-апрель 2022 апрель- май 2022  | Руководители ОУ  |
| 5 | общественных наблюдателей | январь 2022 -апрель 2022 | Гвоздева Л.В. | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2022 г |
| VII. Организационное сопровождение ГИА - 9 |
| 1 | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году | октябрь 2021 | Гвоздева Л.В. | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году |
| 2 | Предложения по формированию списочного состава членов предметных комиссий | декабрь 2021- январь 2022 | Гвоздева Л.В. |
| 3 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ:- организация работы в городе психолого-медико- педагогических комиссий-сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому- Создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | В течении годаФевраль-март 2021Во время проведения ГИА | Гвоздева Л.В..Гвоздева Л.В..Гвоздева Л.В.. | Соблюдение равных условий для обучающихся |
| **VIII.** Формирование РИС ГИА-9 в 2022 году |
| 1 | Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования 1. сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; 2. форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9;3. отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов4. наличие допуска у обучающегося к ГИА-9 | до 1 марта2022До1 марта 2022в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся;в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;в течение десяти дней после соответствующего экзамена. | И.А.Нестеренко | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году |
| 2 | Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); | по запросу  | Гвоздева Л.В.Нестеренко И.А. | Своевременное информирование. |
| - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; | в течение недели со дня проведения экзамена; | Своевременное информирование. |
| - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Своевременное информирование. |
| **IX.** Организация и проведение ГИА-9 в 2022 году |
|  | Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с общим баллом. | в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Алтайского края |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года |
|  | Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов |  |
|  | Предварительный анализ результатов ГИА - 9 | июнь -июль 2022 |  |  |
|  | Организация участия выпускников 9-х классов в дополнительные сроки (при необходимости) | сентябрь 2022 |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году |
|  | Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей:- родительской общественности;- студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования;- представителей общественных организаций | январь-февраль 2022 |  | Своевременное информирование. |
|  | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-май 2022 |  | Своевременное информирование. |
|  | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИАв соответствии с планом министерства образования и науки Алтайского края |  | Своевременное информирование. |
|  | Совещание с ответственными за ГИА по вопросам:- об итогах проведения экзаменационной кампании 2022 года и задачах по подготовке ГИА в 2022 году | октябрь 2022 годамарт 2022 |  | Своевременное информирование. |
|  | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 (ОГЭ) в 2022 году | по запросу  |  | Своевременное подача данных ГИА-9 в 2022 году |
|  | Предоставление информации об организаторах на ГИА -9 (ОГЭ) | по запросу  |  | Своевременная подача данных ГИА-9 в 2022 году |
|  | Создание базы данных об участниках ГИА-9 | по запросу  |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году |
|  | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ) | до 1 марта 2022 |  | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов |  | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ | ноябрь 2021апрель 2022 | Руководители ОУ | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии"  | ноябрь 2021  | Руководители ОУ | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с телефонами «горячей линии» |
|  | Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | по мере поступления информации | Руководители ОУ | Своевременное информирование выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Руководители ОУ | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2022 года |
|  | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании  | Руководители ОУ | Своевременное оформление стенда школы |
|  | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года  | Руководители ОУ | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2022 года |
|  | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | ноябрь 2021-июнь 2022 | Руководители ОУ | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| **X.Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-11 в 2022 г** |
| 1 | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | Октябрь –ноябрь 2022 |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 г. |
| 2 | Проведение ИС РЯ - основной срок- дополнительный | **1 декабря 2021 года**2 февраля 2022 года4 мая 2022 года |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 г. |
| **XI. Подготовка к ОГЭ** |
| 1 | Диагностические и тренировочные работы по математике | ноябрь 2021 годаянварь 2022 годамарт 2022 года | Руководители ОУ | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| 2 | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | ноябрь 2021 годаянварь 2022 годамарт 2022 года | Руководители ОУ | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| 3 | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | ноябрь 2021 годаянварь 2022 годамарт 2022 года | Руководители ОУ | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| XII.Организация и проведение ГИА-11 в 2021 году |
| 1 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ | до 1 февраля 2022г. | Гвоздева Л.В.Руководители ОУ | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году |
| 2 | Создание базы данных об участниках ЕГЭ (ГВЭ) | по запросу  | Нестеренко И.А. |
| 4 | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И)) | ноябрь 2021 | Нестеренко И.А. | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2022 году |
| 5 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ | до 1 февраля 2022 | Гвоздева Л.В.Руководители ОУ | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
| 6 | Предварительный анализ результатов ЕГЭ | Июнь 2022 | Гвоздева Л.В.Руководители ОУ | Анализ качества подготовки выпускников 11 класса к ЕГЭ |
| **XIII.Мер**оприятия по информационному сопровождению ГИА – 11 |
| 1 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов | Руководители ОУ | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
| 2 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ | ноябрь 2021апрель 2022 | Руководители ОУ | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ |
| 3 | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | по мере поступления новых документов | Руководители ОУ | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| 4 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии"  | ноябрь 2021 | Руководители ОУ | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены с телефонами "горячей линии". |
| 5 | Доведение до выпускников 11 класса школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | по мере поступления информации | Руководители ОУ | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены о ППЭ, времени проведения экзамена. |
| 6 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Руководители ОУ | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2022 года |
| 7 | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании  | Руководители ОУ |
| 8 | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года  | Руководители ОУ |
| 9 | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА  | Руководители ОУ |
| **XIV.Подготовка к ЕГЭ – 11** |
| 1 | Диагностические и тренировочные работы по математике | ноябрь 2021 годаянварь 2022 годамарт 2022 года | Руководители ОУ | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ.  |
| 2 | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | ноябрь 2021 годаянварь 2022 годамарт 2022 года | Руководители ОУ | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| 3 | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | декабрь 2021 годафевраль 2022 годаапрель 2022 года | Руководители ОУ | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| **XV. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г.** |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г.: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | июнь 2022 г. август 2022 г. | Гвоздева Л.В. | 1. Средний балл по итогам ГИА ( ОГЭ и ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ОГЭ и ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников.3. Численность участников ОГЭ и ЕГЭ, получивших максимальное количество баллов. |