| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.2016 |  | г. Барнаул | № | 227 |

Об утверждении плана-графика подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016 году

В целях повышения качества подготовки обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций к проведению всероссийских проверочных работ в 2016 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016 году.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием разработать и внедрить муниципальные планы-графики мероприятий по подготовке к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016 году.

3. Заместителю начальника Главного управления, начальнику отдела управления качеством образования Бутенко О.Н. организовать ежемесячный выборочный мониторинг выполнения краевого и муниципальных планов-графиков подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016 году. Итоговую справку по результатам мониторинга представлять ежемесячно в срок до 1 числа.

4. Контроль за исполнением плана-графика возложить на заместителя начальника Главного управления, начальника отдела управления качеством образования Бутенко О.Н.

| Заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного управления | Ю.Н. Денисов |
| --- | --- |

Калашникова И.А., 298621,

Чурилова М.Н., 294441

УТВЕРЖДЕН

приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края

от 01.02.2016 №227

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия со специалистами Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края |  |  |  |  |
|  | Формирование реестра общеобразовательных организаций (далее – «ОО») для проведения всероссийских проверочных работ (далее – «ВПР») | до 1.03.2016 | Сорокина О.В. | Реестр общеобразовательных организаций |
|  | Совещания с профильными отделами Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края (далее – «Главное управление»), КГБУО АКИАЦ, КГБУ ДПО АКИПКРО по вопросам выполнения плана по подготовке к проведению ВПР | февраль, март, апрель | Бутенко О.Н., Сорокина О.В., Дроздова И.Н., Овечкин Б.П., Костенко М.А. | Повестка, протоколы совещаний, служебная записка об исполнении протоколов |
| Мероприятия с руководителями и специалистами муниципальных органов управления образованием |  |  |  |  |
|  | Создание ссылки на сайтах муниципальных органов управления образованием (далее – «МОУО») и ОО по вопросам подготовки к ВПР | до 10.02.2015 | Чурилова М.Н., руководители МОУО, ОО | Информационная справка по итогам мониторинга сайтов, рекомендации МОУО, итоговая служебная записка о выполнении рекомендаций |
|  | Селекторные совещания с руководителями МОУО по вопросам подготовки, проведения, анализа результатов ВПР | февраль, март, апрель, май, июнь | Бутенко О.Н., Сорокина О.В., Дроздова И.Н., Овечкин Б.П., Костенко М.А. | Программа, протокол селекторного совещания, список участников, служебная записка об исполнении протокола |
| Мероприятия с руководителями общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
|  | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам подготовки, проведения, анализа результатов ВПР | февраль, март, апрель, май, июнь | Чурилова М.Н., руководители МОУО, | Программа, протоколы совещаний, информация о выполнении протоколов, размещенные на сайте МОУО |
|  | Учредительный контроль состояния качества преподавания математики и русского языка в 4 классах в ОО, показавших низкие результаты по итогам ВПР | до 20.03.2016 | Чурилова М.Н., руководители МОУО | План-график учредительного контроля, информация о его результатах, размещенная на сайтах МОУО |
| Мероприятия с учителями начальных классов |  |  |  |  |
|  | Вебинар-совещание для руководителей методических объединений учителей начальных классов, заместителей директоров, курирующих начальную школу, по вопросам подготовки к проведению всероссийских проверочных работ | до 20.02.2016 | Костенко М.А., Белорукова Е.М., Поворознюк Л.В., Дроздова И.Н. | Программа вебинара, список участников, запись и материалы вебинара на сайте отделения краевого УМО учителей начальных классов |
|  | Краевое учебно-методическое объединение учителей начальных классов на базе МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула по обобщению эффективных практик работы с отстающими и слабоуспевающими детьми | до 20.03.2015 | Костенко М.А., Белорукова Е.М., Поворознюк Л.В., Дроздова И.Н. | Программа УМО, список участников, методические рекомендации на сайте АКИПКРО |
|  | Проведение районных методических объединений, мастер-классов, открытых уроков, семинаров и др., направленных на повышение качества начального общего образования и подготовку к ВПР | до 20.03.2015 | Костенко М.А., Дроздова И.Н., руководители МОУО, руководители УМО | План муниципальных мероприятий, информация о результатах проведения, размещенные на сайтах МОУО |
|  | Консультирование педагогов по вопросам преподавания учебных предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» | февраль-апрель | Костенко М.А. | График консультаций, размещенный на сайте АКИПКРО, записи в журналах консультаций предметных кафедр |
| Мероприятия с родителями учащихся четвертых классов |  |  |  |  |
|  | Проведение родительских собраний в 4 классах ОО по вопросам подготовки и участия в ВПР | февраль-апрель | Чурилова М.Н., руководители МОУО, ОО, | График родительских собраний, информация об итогах их проведения, размещенные на сайтах МОУО, ОО |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР | февраль-май | Кузмич Т.С., Сорокина О.В., руководители МОУО, ОО | Медиа-план информационного сопровождения, служебная записка о его выполнении |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ВПР | 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 25.05.2016 | Сорокина О.В., Овечкин Б.П., Костенко М.А., руководители МОУО, ОО | Информационная справка по итогам мониторинга сайтов МОУО, ОО по размещению телефонов «горячей линии», ежемесячных информаций об итогах работы «горячей линии», ежемесячная итоговая служебная записка |
| Мероприятия с учащимися 4 классов |  |  |  |  |
|  | Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятии с учащимися по подготовке к ВПР. | февраль-апрель | Чурилова М.Н., руководители ОО | График проведения индивидуальных консультаций размещенный на сайтах ОО |
|  | Проведение пробных проверочных работ с использованием заданий, размещенных на сайте ВПР | до 20.03.2016 | Чурилова М.Н., руководители ОО | Справка об итогах проведенных пробных проверочных работ, размещенная на сайтах ОО |