Приложение

к приказу Комитета по образованию и делам молодежи администрации г.Алейска

от 15.09.2017г. № 192

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г.Алейске в 2018г.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |  |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на городской августовской педагогической конференции | Август 2017 | Пауль А.А. Гвоздева Л.В. |  |  | Обсуждение результатов, определение задач на 2018г. |  |  |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году и подготовка к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г. на совещаниях руководителей ОО. | Сентябрь-октябрь 2017г. | Гвоздева Л.В. |  |  | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе образовательных учреждений |  |  |
| 1.3. | Предоставление в образовательные организации в электронном виде статистических и аналитических материалов по итогам ГИА | Сентябрь 2017 | Гвоздева Л.В. Протопопова Р.М. |  |  | Обсуждение результатов |  |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки | Июнь-сентябрь 2017 | Руководители ОО |  | Проведение дополнительного этапа ГИА-9 , ГИА-11 |  |  |  |
| 2.2 | Участие в краевых вебинарах, с целью получения методической и консультационной поддержки учителям-предметникам по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ | Согласно краевого плана | Асканакова А.М. |  | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |  |  |  |
| 2.3. | Методические семинары по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам) | Согласно плана ГМО | Здрюмова Н.А. Асканакова А.М. |  | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |  |  |  |
| 2.4. | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 кл.) | Октябрь-май 2018 | Гвоздева Л.В. Асканакова А.М. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Оказание методической и консультативной поддержки учителям-предметникам : Участие в вебинарах по повышению качества предметного образования; Адресная консультативная поддержка педагогическим работникам ОО членами отделения КУМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах КГБОУ ДПО АКИПКРО | Ежемесячно постоянно | Асканакова А.М. Здрюмова Н.А. Гвоздева Л.В. |  | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |  |  |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доведение до сведения ОО нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течении учебного года | Гвоздева Л.В. |  | Методические рекомендации, инструкции |  |  |  |
| 3.2. | Своевременное доведение до ОО города Алейска изменений и дополнений, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11 | по мере поступления | Гвоздева Л.В. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Формирование Базы данных ЕГЭ, ОГЭ. Формирование списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11( уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов), для утверждения Министерством образования и науки Алтайского края. | октябрь-март | Гвоздева Л.В. Протопопова Р.М.., директора ОО |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Доведение до сведения директоров школ приказ о порядке окончания учебного года, подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11классов | Апрель 2017 | Пауль А.А. Гвоздева Л.В. |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Приведение муниципальной нормативной документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствии с федеральными НПА, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края | В течении учебного года | Гвоздева Л.В. |  | Утвержденные нормативные акты |  |  |  |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в проведении серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 проводимых Министерством образования и науки Алтайского края по актуальным вопросам организации и проведению ГИА-9, ГИА-11. - | 2018г. | Гвоздева Л.В., директора ОО |  | Применение полученной информации для подготовки ГИА |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение обучение на муниципальном уровне с последующим тестированием для проведения ГИА-9 -организаторов ППЭ ГИА-11 -организаторов ППЭ | Январь-апрель 2018 | Комитет по образованию, руководители ОО |  | Сертификат об обучении |  |  |  |
| 4.3. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | ### Для ГИА-9: Апрель, май, сентябрь 2018г. Для ГИА-11: Февраль, май, сентябрь 2018г. | Гвоздева Л.В., директора ОО |  | Отметки в журнале инструктажа |  |  |  |
| 5. Организационное сопровождеие ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным предметам в сентябре 2017г.: -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | # Август 2017 Сентябрь 2017 | Гвоздева Л.В., директора ОО |  |  |  |  | Проведение ГИА-9 по обязательным предметам |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа: -выпускников ОО текущего года; -выпускников прошлых лет; -лиц не прошедших ГИА в 2017году; лиц с ограниченными возможностями здоровья. | # До 31 декабря 2017г. | Гвоздева Л.В, Протопопова Р.М.., директора ОО |  |  |  |  | Информация о количестве участников |
| 5.3. | Формирование сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 755: -аудитории ППЭ -членов ГЭК; -руководителя ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ | # В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Протопопова Р.М.., Гвоздева Л..В., директора ОО |  |  |  |  | Своевременно сформированные сведения в РИС |
| 5.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения), организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | # Октябрь-декабрь 2017 Февраль, май 2018г. | Гвоздева Л.В., директора ОО, |  |  |  |  | Утвержденный Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
| 5.5. | Проверка готовности системы видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки ЭМ | # Март-май 2018г. | Руководитель ППЭ |  |  |  |  | Акт готовности |
| 5.6. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ: - организация работы в городе психолого-медико- педагогических комиссий -сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому - Создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | # В течении года # Февраль-март 2018 Во время проведения ГИА | Гвоздева Л.В.. Гвоздева Л.В.. Гвоздева Л.В.. |  |  |  |  | Соблюдение равных условий для обучающихся |
| 5.7. | Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11. -Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края | # Январь-май В течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Гвоздева Л.В., директора ОО |  |  |  |  | Увеличение количества общественных наблюдателей Аккредитованные общественные наблюдатели |
| 5.8. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителем ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. | # Май 2018г. | Гвоздева Л.В. |  |  |  |  | Проведение инструктажа |
| 5.9 | Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА -9 и ГИА -11. | # Январь-май 2018г. | Гвоздева Л.В., директора ОО |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Участие в апробации новых технологий используемых для проведения ГИА в 2018г. | # По графику РЦОИ | Гвоздева Л.В., руководители ОО |  |  |  |  |  |
| 6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | # В течении года |  | Гвоздева Л.В, директора ОО. |  |  | Работа «горячей линии» |  |
| 6.2. | Информационное наполнение сайтов Комитета по образованию и делам молодёжи администрации г.Алейска и образовательных организаций | # В течении года |  | Гвоздева Л.В., Протопопова Р.М. директора ОО, |  |  | Тексты новостей, НПА |  |
| 6.3. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях руководителей ОО | # В течении года |  | Гвоздева Л..В. |  |  | Включение вопроса проведения ГИА в план совещания |  |
| 6.4. | ### Проведение родительских собраний в общеобра ### зовательных учреждениях города Алейска, консультаций, встреч с выпускниками 9-х,11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течении года |  | Директора ОО |  |  | Обеспечение информирования участников ГИА |  |
| 6.5. | ### Размещение на сайтах Комитета и ОО, информационных стендах информации: | # До 31.12.2017 до 01.04.2018 до 20.04.2018 до 20.04.2018 |  | Гвоздева Л.В. . Протопопова Р.М. Директора ОО |  |  | Соблюдение сроков размещения информации |  |
| 6.5.1. | ### По ГИА-9 - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; -о о сроках проведения ГИА; - о сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках. местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | ### По ГИА-11 О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявления на прохождение ГИА-11; -о сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках проведения итогового сочинения( изложения) - о сроках. местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) , ГИА-11 | # До 01.10.2017 до 01.12.2017 до 20.04.2018г. До 15.10.2017г. До 01.11.2017г. До 20.04.2018г. |  | Гвоздева Л.В., директора ОО |  |  |  |  |
| 6.6 | ### Направление в ОО региональных рекомендаций по ### оформлению информационных стендов по ### процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017г., ### размещение соответствующей информации на ### сайтах ОО | # Ноябрь 2017г. |  | Гвоздева Л.В., директора ОО |  |  | Рекомендации, оформленные информационные стенды, заполненный сайт |  |
| 6.7 | ### Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 | # В течении года |  | ГвоздеваЛ..В. |  |  | Оформленные информационных стендов |  |
| 6.8 | ### Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | # В течении года |  | Ермолович Н.Я., директора ОО |  |  | План работы школьных психологов |  |
| 7.Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросам наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА – 9, ГИА-11 | Декабрь 2017, апрель2018г. |  | Гвоздева Л.В. Протопопова Р.М. | Информация по итогам мониторинга |  |  |  |
| 7.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | По плану учредительного контроля |  | Гвоздева Л.В. | Справки ВШК |  |  |  |
| 7.3. | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2018г. |  | Пауль А.А. Гвоздева Л.В. Руководитель ППЭ |  |  |  |  |