КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛЕЙСКА

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

П  Р  И  К  А  З

«___»______________								         №______

г.Алейск

Об утверждении муниципального

плана  –  графика  внедрения

ФГОС дошкольного образования

В целях обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования с 2015 года в системе дошкольного образования города Алейска

п р и к а з ы в а ю:

# Утвердить план – график внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ города Алейска на 2014 – 2015 учебный год (Приложение).

- Создать рабочую группу по введению ФГОС ДО).

- Рабочей группе по введению ФГОС ДО:

  - Обеспечить научно – методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению мероприятий плана – графика введения ФГОС дошкольного образования на уровне муниципалитета и дошкольных образовательных организаций.

  - Обеспечить контроль по введению ФГОС дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

- Руководителям ДОУ:

  - Разработать и утвердить план – график внедрения ФГОС дошкольного образования.

4.2. Обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования на уровне дошкольных образовательных организаций.

- Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Н.В. Возыка, инспектора по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска.

Председатель комитета                                                                        Е.В. Попова

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛЕЙСКА

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

П  Р  И  К  А  З

«___»______________								         №______

г.Алейск

О создании  рабочей группы

по введению  ФГОС  в  ДОУ

В соответствии с  Законом «Об образовании»   от 29.12.2012   № 273  ФЗ, с целью введения ФГОС в ДОУ на территории города Алейска,

п р и к а з ы в а ю:

- Создать рабочую группу по введению  ФГОС в ДОУ  в составе:

Председатель рабочей группы:

Е.В. Попова – председатель комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска

Члены рабочей группы:

Н.В. Возыка – инспектор комитета по образованию;

О.Э. Тонких – инспектор школ, ведущий специалист комитета по образованию;

Ю.Н. Швенк – методист ИМЦ комитета по образованию;

Т.И. Лаврик – методист ИМЦ комитета по образованию;

Р.И. Протопопова – методист ИМЦ комитета по образованию;

О.В. Русакова – заведующий МБДОУ детским садом № 16;

С.И. Никитенко – заместитель заведующего МБДОУ детский сад № 5;

Ю.А. Некрасова – заместитель заведующего МБДОУ детский сад № 10;

Г.Н. Прошунина – заместитель заведующего МБДОУ детский сад № 16.

2. Утвердить «Положение  о рабочей группе по внедрению ФГОС» (Приложение 1)

3. Рабочей группе по введению  ФГОС в ДОУ:

3.1. Составить план мероприятий   по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС) (Приложение 2)

3.2. Разработать методические рекомендации по структуре  общеобразовательной  программы  ДОУ  в соответствие с ФГОС.

3.3. Обеспечить информационное взаимодействие участников введения ФГОС через размещение документов по введению стандартов на сайте комитета.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                        Е.В. Попова

Приложение 1

ПЛАН – ГРАФИК

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольных образовательных учреждениях города Алейска на 2014-2015 гг.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Разработка муниципального плана-графика внедрения ФГОС ДО | Март 2014 | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города |
|  | Приказ «Об утверждении муниципального плана – графика внедрения ФГОС ДО» | Март 2014 | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города |
|  | Приказ «О формировании рабочей группы по разработке основной образовательной программы ДО» | Март 2014 | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части санитарных норм, охраны здоровья воспитанников | В течении года | Руководители МБДОУ города |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части создания условий реализации ООП ДО |  | Руководители МБДОУ города |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части обеспечения воспитательного процесса |  | Руководители МБДОУ города |
|  | Проведение инструктивно – методического семинара для заведующих ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО | Март 2014 | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города, Ю.Н. Швенк, методист информационно-методического центра комитета по образованию и делам молодежи администрации города |
|  | Организация и проведение совещаний по проблемам внедрения ФГОС ДО | Апрель 2014 | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города, Ю.Н. Швенк, методист информационно-методического центра комитета по образованию и делам молодежи администрации города |
|  | Исполнение региональных инструктивно- методических документов по вопросам введения ФГОС ДО | По мере поступления | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города |
|  | Ведение мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ООП ДО | В течение года | Руководители МБДОУ города |
|  | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО |  | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города, Ю.Н. Швенк, методист информационно-методического центра комитета по образованию и делам молодежи администрации города |
|  | Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических и руководящих работников ДОУ по внедрению ФГОС ДО |  | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города, О.В. Русакова, заведующий МБДОУ д/с № 16 |
|  | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО | Сентябрь-октябрь 2014 | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города, О.В. Русакова, заведующий МБДОУ д/с № 16 |
|  | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | Октябрь 2014 | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города, О.В. Русакова, заведующий МБДОУ д/с № 16 |
| Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В период формирования бюджета на 2014 год | С.В. Зоткина, экономист комитета по образованию и делам молодежи администрации города, руководители МБДОУ города |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ДОУ | По графику формирования социального заказа | Т.И. Лаврик, методист информационно-методического центра комитета по образованию и делам молодежи администрации города |
|  | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации | в течение года | Методсовет ДОУ |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДОУ | постоянно | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города |
|  | Размещение на официальном сайте комитета по образованию и делам молодежи администрации голрода Алейска материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО | постоянно | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города |
| Управление внедрением ФГОС ДО | Участие в организации публичной отчетности муниципальной экспериментальной площадки по внедрению ФГОС ДО | в течение 2014-2015 учебного года | О.В. Русакова, заведующий МБДОУ д/с № 16 |
|  | Публичная защита образовательных проектов внедрения ФГОС в практику работы ДОУ | май 2015 г | О.В. Русакова, заведующий МБДОУ д/с № 16 |
|  | Организация системы контроля за внедрением ФГОС ДО | постоянно | Н.В. Возыка, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по образованию и делам молодежи администрации города |