|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  Утверждён  Приказом Комитета по образованию  и делам молодёжи г.Алейска  от «\_22 ноября\_\_» 2018 № 236 | | | | |
| «Дорожная карта» по исполнению Комплексного плана мероприятий по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в городе Алейске на 2018-2019 годы | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные |
| **1.Развитие инфраструктуры** | | | | |
| 1.1. | Создание на базе дошкольных образовательных организаций структурных подразделений, реализующих программы ранней коррекционно развивающей помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также риском их возникновения (далее - «Служба ранней помощи») | 2018 - 2020 годы | Созданы «Службы ранней помощи», реализующие программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом местных особенностей и социально- экономического развития региона | Нестеренко И.А.  Заведующие ДОУ |
| 1.1.1. | Утверждение Положения «Служб ранней помощи» | 2019 | Разработано Положение «Служб ранней помощи» | Нестеренко И.А.  Салькова Е.И.  Заведующие ДОУ |
| 1.1.2. | Курсы повышения квалификации специалистов дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО) по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – «дети с ОВЗ»), в том числе с детьми раннего возраста | 2018-2020 | Обеспечение повышения уровня квалификации специалистов дошкольных образовательных организаций по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, в том числе с детьми раннего возраста | Здрюмова Н.А.  Нестеренко И.А.  Заведующие ДОУ |
| 1.1.3. | Приобретение учебного, специального и развивающего оборудования, для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2019-2020 | Оснащение ДОО учебным, специальным и развивающим оборудованием, для организации ранней помощи, коррекционной работы и обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Соловьёва М.В.  Нестеренко И.А.  Заведующие ДОУ |
| 1.2. | Создание инфраструктуры, материально- технического оснащения и кадрового обеспечения образовательного процесса в ДО О | 2018-2020 | В 2 ДОО созданы места для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ с учётом их особых образовательных потребностей, в том числе в рамках вариативных форм дошкольного образования (лекотеки, ресурсные группы, группы«Особый ребенок» и др.) в рамках реализации региональной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы | Соловьёва М.В.  Нестеренко И.А.  Здрюмова Н.А.  Заведующие ДОУ |
| 1.2.1. | Создание в ДОО универсальной безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2018-2020 | В 1 ДОО созданы места для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом их особых образовательных потребностей, в том числе в рамках вариативных форм дошкольного образования(лекотеки, ресурсные группы, группы «Особый  ребенок» и др.) в рамках реализации региональной программы Алтайского  края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016— 2020 годы | Нестеренко И.А.  Заведующие ДОУ |
| 1.2.2. | Обеспечение методического сопровождения педагогических и руководящих работников ДОО по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | 2018-2020 | Формирование и развитие методической компетенции у педагогических и руководящих работников ДОО в процессе работы с детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ | Здрюмова Н.А.  Нестеренко И.А.  Заведующие ДОУ |
| 1.3. | Создание инфраструктуры, материально- технического оснащения и кадрового обеспечения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере | 2018-2020 | 100% детей с инвалидностью и детей ограниченными возможностями здоровья получают качественное общее образование в современной образовательной среде;  в 20% общеобразовательных организаций созданы специальные условия для образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными | Соловьёва М.В.  Гвоздева Л.В.  Здрюмова Н.А  Директора ОУ |
| 1.3.1. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2018-2020 | Ежегодно не менее 10 педагогических  и руководящих работников проходят повышение квалификации по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Здрюмова Н.А.  Директора ОУ |
| 1.3.2. | Реализация Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в городе Алейске | 2018-2020 | 100% мероприятий плана-графика реализованы в полном объеме и своевременно | Гвоздева Л.В.  Директора ОУ |
| 1.4. | Создание психолого-педагогических консилиумов и логопунктов в образовательных организациях, в которых получают образование обучающиеся с инвалидностью и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2020 | 100% функционирование действующих психологопедагоги-ческих консилиумов и создание не менее 1 действующего логопункта в образовательных организациях | Ермолович Н.Я.  Директора ОУ |
| 1.4.1. | Проведение семинаров для руководителей и членов ПМПк | 2 раза в год 2019 | Повышение профессиональных компетенций руководителей и членов ПМПк | Ермолович Н.Я.  Директора ОУ |
| 1.4.2. | Внесение изменений в Положение о ПМПк общеобразовательных организаций города (в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации) | 1 квартал 2019 года | Положение о ПМПк в общеобразовательных организациях района (в новой редакции) | Ермолович Н.Я.  Директора ОУ |
| 1.4.3. | Обеспечение участия в заседании отделения по психологии краевого УМО | 1 квартал 2019 года | Методическое обеспечение сетевого взаимодействия по оказанию психологической помощи в ОО | Ермолович Н.Я. |
| 1.4.4. | Утверждение Положения о деятельности логопункта в общеобразовательных организациях района (в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации) | 1 квартал 2019 года | Положение о логопункте в общеобразовательных организациях района | Ермолович Н.Я.  Директора ОУ |
| 1.4.5. | Обеспечение участия в заседании отделения по логопедии и дефектологии краевого УМО | 3 квартал 2019 года | Методическое обеспечение организации работы логопунктов | Ермолович Н.Я.  Директора ОУ |
| 1.4.6. | Обеспечение участия в сетевых консультаций; методическое скайп-консультирование специалистов ПМПк и логопунктов | По запросу | Повышение уровня профессиональной  Компетентности специалистов ПМПк и логопунктов | Ермолович Н.Я.  Директора ОУ |
| 1.5. | Создание в образовательных организациях условий для занятий адаптированной физической культурой и адаптированным спортом | 2018-2020 | Увеличение количества обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом | Гвоздева Л.В.  Директора ОУ |
| 1.6. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в г.Алейске, утвержденного приказом Комитета по образованию и делам молодёжи администрации города Алейска от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ № \_\_\_\_\_ | 2018-2020 | Увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) образовательных организаций района до 100 *%* к 2030 году |  |
| 1.6.1. | Мониторинг наполнения Карты доступности города Алейска на портале «Жить вместе» | Май, ноябрь ежегодно | Информирование родителей (законных представителей) детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, МГН в части доступности образовательных организаций и образовательных услуг | Гвоздева Л.В.  Нестеренко И.А.  Руководители ОО |
| **2. Обеспечение качества образования** | | | | |
| 2.1. | Проведение мониторинга реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с У О в городе Алейске | ежегодно | Рейтинг школ по результатам мониторинга | Гвоздева Л.В.  Здрюмова Н.А.  Директора ОУ |
| 2.2. | Организация работы по выявлению граждан старше 18 лет, не получивших ранее общего образования, желающих реализовать право на общее образование | 4 квартал 2018 | Реестр граждан старше 18лет, не получивших ранее общего образования, желающих реализовать право на общее образование | Гвоздева Л.В.  Директора ОУ |
| 2.2.1. | Определение образовательных организаций, реализующих программы обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в возрасте старше 18 лет, не получивших ранее общего образования | 3 квартал 2019 | Утвержденный перечень образовательных организаций, в которых лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)в возрасте старше 18 лет могут получить общее образование | Гвоздева Л.В.  Директора ОУ |
| 2.3. | Введение примерных адаптированных образовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 5 классах | 1 сентября 2021 | Все обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1 - 5 классов обучаются по адаптированным образовательным программам | Гвоздева Л.В.  Здрюмова Н.А.  Директора ОУ |
| 2.4. | Создание рабочей группы по разработке «дорожной карты» поэтапного введения адаптированных образовательных программ  основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы) | 1 квартал 2020 | Создана рабочая группа по разработке «дорожной карты» поэтапного введения адаптированных образовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы) | Гвоздева Л.В.  Здрюмова Н.А.  Директора ОУ |
| 2.4.1. | Утверждение «дорожной карты» г. Алейска по поэтапному введению адаптированных образовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (5-9классы) | 2 квартал 2020 | «дорожная карта» г. Алейска по поэтапному введению адаптированных образовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы) | Гвоздева Л.В.  Здрюмова Н.А.  Директора ОУ |
| **3.Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических для работы с обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 3.1. | Курсы повышения квалификации (методические курсы) по вопросам инклюзивного и коррекционного образования для управленческих кадров образовательных организаций и Комитета по образованию | 2018-2020 | Повысили квалификацию по вопросам инклюзивногои коррекционного образования (с нарастающим итогом) управленческие кадры:  2018 -35%  2019-42%  2020 - 50% | Здрюмова Н.А.  Директора ОУ |
| 3.2. | Обеспечение участия в обучающих мероприятиях, курсах повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольних образовательных организаций по вопросам дошкольного образования детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2020 | Повысили квалификацию по вопросам инклюзивного и коррекционного образования (с нарастающим итогом) педагогические кадры:  2018-10% 1 | Здрюмова Н.А.  Директора ОУ |
| 3.3. | Обеспечение участия в краевой Недели психологии | Ноябрь 2018  ноябрь 2020 | Повышение профессиональной компетенции не менее 3 педагогических работников | Ермолович Н.Я.  Директора ОУ |
| 3.4. | Обеспечение участия учителей-логопедов и педагогов-психологов в презентации программ- лауреатов Краевого конкурса психолого— педагогических программ в номинации «Коррекционно-развивающие программы» | 3 квартал 2019 | Электронный сборник программ-лауреатов Краевого конкурса психологопедагогических программ;  Повышение профессиональной компетенции не менее 3 педагогических работников | Ермолович Н.Я.  Директора ОУ |
| 3.5. | Обеспечение участия в заседании отделения по психологии краевого УМО «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в зависимости от структуры ограничения возможностей и индивидуально - типологических особенностей в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ» | Декабрь 2018 | Повышение профессиональной компетенции не менее 3 руководителей ОО, руководитель РМО педагогов-психологов | Ермолович Н.Я.  Здрюмова Н.А.  Руководители ОО |
| 3.6. | Обеспечение участия в обучающих мероприятиях для руководителей, педагогических работников и специалистов образовательных организаций по вопросу формирования у обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных компетенций через подготовку к национальному чемпионату профессионального мастерства «Абилимпикс» | 2018-2020 | Повышение квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций | .Здрюмова Н.А. |
| 3.7. | Профессиональная переподготовка педагога, реализующего адаптированные образовательные программы, по направлению «Логопедия» | 2019-2020 | Организована профессиональной переподготовки 1 педагогического работника по направлению «Логопедия» | Здрюмова Н.А.  Директора ОУ |
| **4. Профессиональная ориентация** | | | | |
| 4.1. | Разработка комплексного плана мероприятий по организации профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями .здоровья, инвалидностью в городе Алейске на 2018-2020 годы | Сентябрь 2018 | Комплексный план мероприятий по организации профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в г.Алейске на 2018-2020 годы | Гвоздева Л.В.  Здрюмова Н.А.  Директора ОУ |
| 4.1.1. | Реализация комплексного плана мероприятий по организации профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в г.Алейске на 2018-2020 годы | 2019-2020 | Обеспечен 100% охват профориентационной работой обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Гвоздева Л.В.  Директора ОУ |
| 4.2. | Курсы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по организации профориентационной работы с обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2020 | Повышение профессиональных компетенций не менее 50*%* педагогических работников, участвующих в профориентации:  2019-20%  2020 - 50% | Здрюмова Н.А. |
| **5. Создание условий для дополнительного образования** | | | | |
| 5.1. | Создание в образовательных организациях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | 2018-2020 годы | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов в общей численности детей-инвалидов указанного возраста в городе Алейске | Ермолович Н.Я.  Руководители ОДО |
| 5.2. | Повышение компетенций педагогов дополнительного образования по вопросам работы с обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха через их участие в круглых столах, семинарах, совещаниях, мастер-классах и т.п | 2019 - 2020 годы | Компетенции по вопросам работы с обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха повысили не менее 3 педагогов ежегодно | Ермолович Н.Я.  Здрюмова Н.А.  Руководители ДДТ |
| 5.3. | Создание комплекса мер поддержки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих инклюзивные дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2018 - 2020 годы | Созданы условия для дополнительно образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Ермолович Н.Я.  Руководители ДДТ |
| 5.4**.** | Проведение конкурсов, мероприятий с участием обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2018 - 2020 годы | Не менее 20 детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья включены в различные мероприятия совместно с нормативно развивающимися сверстниками | Ермолович Н.Я.  Руководители ДДТ |
| 5.5. | Создание городского банка методических разработок и программ дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2018 — 2020 годы | Создание муниципального банка методических разработок и программ | Ермолович Н.Я.  Здрюмова Н.А.  Руководители ДДТ |
| **6. Дистанционное обучение.** | | | | |
| 6.1. | Обеспечение детей-инвалидов, обучающихся на дому, компьютерной техникой и оборудованием для дистанционного образования | 2018 - 2020 годы | Обеспечена вариативность форм получения общего и дополнительного образования обучающимися с инвалидностью | Соловьёва М.В.  Гвоздева Л.В.  Директора ОУ |
| **7. Обеспечение учебниками** | | | | |
| 7.1. | Приобретение для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным государственным | 2018-2020 годы | Все обучающиеся с инвалидностью и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья | Мерзликина Е.И.  Директора ОУ |
| **8. Проведение мероприятий** | | | | |
| 8.1. | Проведение «Уроков доброты» по пониманию инвалидности в общеобразовательных организациях | 2018-2020 годы | Формирование толерантных установок у участников образовательных отношений | Ермолович Н.Я.  Руководители ОО |