Утверждена:

Приказом Комитета по образованию и

делам молодёжи администрации

города Алейска

от « 7 » октября 2020 №188

«Дорожная карта»

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г.Алейске в 2021г.

| № | Наименование мероприятия | Сроки |  | Ответственный |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на городской августовской педагогической конференции | Август 2020 |  | Соловьёва М.В. Гвоздева Л.В. |  |  | Обсуждение результатов, определение задач на 2020г. |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году и подготовка к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г. на совещаниях руководителей ОО. | Сентябрь-октябрь 2020г. |  | Соловьёва М.В. Гвоздева Л.В. |  |  | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе образовательных учреждений |
| 1.3. | Предоставление в образовательные организации в электронном виде статистических и аналитических материалов по итогам ГИА | Август, сентябрь 2020 |  | Гвоздева Л.В. Нестеренко И.А. |  |  | Обсуждение результатов |
| 2. Меры по повышению качества реализации образовательных прграмм основного общего и среднего общего. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки | Июнь-сентябрь 2021 |  | Руководители ОО |  | Проведение дополнительного этапа ГИА-9 , ГИА-11 |  |
| 2.2 | Участие в краевых вебинарах, с целью получения методической и консультационной поддержки учителям-предметникам по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ | Согласно краевого плана |  | Здрюмова Н.А. |  | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |  |
| 2.3. | Методические семинары по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам) | Согласно плана ГМО |  | Здрюмова Н.А. |  | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |  |
| 2.4. | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,8,9,10) | Март-май 2021 |  | Гвоздева Л.В. Здрюмова Н.А. |  |  |  |
| 2.5 | Проведение консультаций, индивидуальная работа с учащимися с целью повышения качества преподавания учебных предметов | В течении года |  | Руководители ОО |  | Повышение качества |  |
| 2.6. | Принимать активное участие в краевой трансляции педагогических практик: -размещение на страницах отделений КУМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА -9, ГИА — 11; -презентация опыта инновационной деятельности в рамках проведения региональными инновационными площадками стажерских практик; - представление эффективных педагогических практик в рамках выездных дней института, проекта «Мобильный педагог» | 2020-2021 учебный год |  | Соловьёва М.В., Здрюмова Н.А. руководители ОО |  | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |  |
| 2.7. | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации муниципальных и школьных МО, городских методических служб. | В течении учебного года |  | Здрюмова Н.А. |  | Получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов |  |
| 3. Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доведение до сведения ОО нормативно правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течении учебного года | Гвоздева Л.В. |  |  | Методические рекомендации, инструкции |  |
| 3.2. | Своевременное доведение до ОО города Алейска изменений и дополнений, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11 | по мере поступления | Гвоздева Л.В. |  |  | Информирование ОО |  |
| 3.3 | Формирование Базы данных ЕГЭ, ОГЭ. Формирование списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11( уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов), для утверждения Министерством образования и науки Алтайского края. | Октябрь 2020-май 2021 | Гвоздева Л.В. Нестеренко И.А. Директора ОО |  |  | Информация о количестве работников ГИА |  |
| 3.4. | Доведение до сведения директоров школ приказ о порядке окончания учебного года, подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11классов | Апрель 2021 | Соловьёва М.В. Гвоздева Л.В. |  |  | Информирование ОО |  |
| 3.5. | Приведение муниципальной нормативной документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствии с федеральными НПА, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края | В течении учебного года | Гвоздева Л.В. |  |  | Утвержденные нормативные акты |  |
| 3.6 | Назначение лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно- измерительных материалов | Март 2021 | Гвоздева Л.В. |  |  | Утвержденные нормативные акты |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ### Составление сметы для проведения ГИА-9, ГИА-11: --приобретение бумаги, канцелярских товаров, конвертов, воды ( для работы ППЭ), катриджей, приобретение ПО для проведения ГИА-9. | Февраль 2021 |  | Гвоздева Л.В. Руководители ППЭ |  | Приобретение канцтоваров |  |
| 4.2. | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации ( составление договоров), из средств краевого бюджета | Август- сентябрь 2021 |  | Рыжих Ю.Н. |  | Выплаченная компенсация |  |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в проведении серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 проводимых Министерством образования и науки Алтайского края по актуальным вопросам организации и проведению ГИА-9, ГИА-11. - | Ноябрь 2020г, февраль-апрель 2021. |  | Гвоздева Л.В., Директора ОО |  | Применение полученной информации для подготовки ГИА |  |
| 5.2. | Организация и проведение обучение на муниципальном уровне с последующим тестированием для проведения ГИА-9 -организаторов ППЭ ГИА-11 -организаторов ППЭ | Январь-апрель 2021 |  | Гвоздева Л.В. Директора ОО |  | Сертификат об обучении |  |
| 5.3. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | ### Для ГИА-9: Апрель, май, сентябрь 2021г. Для ГИА-11: Февраль, май, сентябрь 2021г. |  | Гвоздева Л.В., Директора ОО |  | Отметки в журнале инструктажа |  |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Размещение на сайте Комитета по образованию, на сайтах ОО телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11. | # Декабрь,2020 | Нестеренко И.А. |  |  |  |  |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа: -выпускников ОО текущего года; -выпускников прошлых лет; -лиц не прошедших ГИА в 2020году; лиц с ограниченными возможностями здоровья. и детей-инвалидов. | # до 1 декабря 2020 года | Гвоздева Л.В, Нестеренко И.А. Директора ОО |  |  | Информация о количестве участников |  |
| 6.2.1. | Участие в апробациях ФЦТ, региональных тренировочных мероприятиях по технологии проведения экзаменов в ППЭ | # По графику региональных апробаций | Гвоздева Л.В. |  |  | Участие в апробации |  |
| 6.3. | Формирование сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 755: -аудитории ППЭ -членов ГЭК; -руководителя ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ | # В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Нестеренко И.А. Гвоздева Л..В., Директора ОО |  |  | Своевременно сформированные сведения в РИС |  |
| 6.4 | Обеспечение проведения ГИА : |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2021 года: - прием заявлений от выпускников; -выдача уведомлений. | # Январь 2021 | Гвоздева Л.В. |  |  | Проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период |  |
| 6.4.2 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года: -сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Август 2021г. Сентябрь, октябрь 2021г. | Гвоздева Л.В. |  |  | Проведение ГИА в дополнительный (сентябрьский) период |  |
| 6.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения), организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | # Ноябрь, декабрь 2020 Февраль, май 2021г. | Гвоздева Л.В., Директора ОО |  |  | Утвержденный Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |  |
| 6.6. | Проверка готовности системы видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки ЭМ | # Март-май 2021г. | Соловьёва М.В. Руководители ППЭ |  |  | Акт готовности |  |
| 6.7. | # Осуществление межведомственного взаимодействия с « Ростелекомом», КГБУЗ "Алейская ЦРБ", МО МВД России «Алейский». | # В течении проведения ГИА-11, ГИА-9 | Соловьёва М.В. Гвоздева Л.В. |  |  | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11, ГИА-9 |  |
| 6.8. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ: - организация работы в городе психолого-медико- педагогических комиссий -сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому - Создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | # В течении года # Февраль-март 2021 Во время проведения ГИА | Гвоздева Л.В.. Гвоздева Л.В.. Гвоздева Л.В.. |  |  | Соблюдение равных условий для обучающихся |  |
| 6.9. | Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11. -Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края | # Март-май 2021 | Гвоздева Л.В., Директора ОО |  |  | Повышение компетентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (протоколы проведения итогового тестирования) |  |
| 6.9.1. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителем ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. | # Май 2021г. | Гвоздева Л.В. |  |  | Проведение инструктажа |  |
| 6.9.2. | Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА -9 и ГИА -11. | # май 2021г. | Гвоздева Л.В., директора ОО |  |  | Аккредитация обществен ных наблюдателей (пакет документов на аккредита цию граждан в качестве об щественныхнаблюдателей) |  |
| 6.9.3. | Участие в апробации новых технологий используемых для проведения ГИА в 2021г. | # По графику региональных апробаций | Гвоздева Л.В., руководители ОО |  |  | Отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ОГЭ |  |
| 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | # В течении года | Гвоздева Л.В, Директора ОО. |  |  | Работа «горячей линии» |  |
| 7.2. | Информационное наполнение сайтов Комитета по образованию и делам молодёжи администрации г.Алейска и образовательных организаций | # В течении года | Гвоздева Л.В., Нестеренко И.А. директора ОО |  |  | Тексты новостей, НПА |  |
| 7.3. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях руководителей ОО | # В течении года | Гвоздева Л..В. |  |  | Включение вопроса проведения ГИА в план совещания |  |
| 7.4. | ### Проведение родительских собраний в общеобра ### зовательных учреждениях города Алейска, консультаций, встреч с выпускниками 9-х,11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течении года | Директора ОО |  |  | Обеспечение информирования участников ГИА |  |
| 7.5. | ### Размещение на сайтах Комитета и ОО, информационных стендах информации: | # До 31.12.2020 До 31.12.2020 до 01.04.2021 до 20.03.2021 до 20.04.2021 | Гвоздева Л.В. Нестеренко И.А. Директора ОО |  |  | Соблюдение сроков размещения информации |  |
| 7.5.1. | ### По ГИА-9 - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; -о о сроках проведения ГИА-9; - о сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках. местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | ### По ГИА-11 О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявления на прохождение ГИА-11; -о сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках проведения итогового сочинения( изложения) - о сроках. местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) , ГИА-11 | # До 01.10.2020 до 01.12.2020 до 20.02.2021г. до 15.10.2020г. до 01.11.2020г. до 20.04.2021г. | Гвоздева Л.В., Директора ОО |  |  | Соблюдение сроков размещения информации |  |
| 7.6 | ### Направление в ОО региональных рекомендаций по ### оформлению информационных стендов по ### процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020-2021г. уч. году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | # Ноябрь 2020г. | Гвоздева Л.В., Директора ОО |  |  | Рекомендации, оформленные информационные стенды, заполненный сайт |  |
| 7.7 | ### Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 | # В течении года | Гвоздева Л..В. |  |  | Оформленные информационных стендов |  |
| 7.8 | ### Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | # В течении 2020-2021 уч. года | Ермолович Н.Я., Директора ОО |  |  | План работы школьных психологов |  |
| 7.9 | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2021 | Гвоздева Л.В. Здрюмова Н.А. Директора ОО |  |  | участие представителей родительской общественности Алтайского края в акции |  |
| 8.Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросам наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА – 9, ГИА-11 | Декабрь 2020, апрель2021г. |  |  | Гвоздева Л.В. Нестеренко И.А. | Информация по итогам мониторинга |  |
| 8.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | По плану учредительного контроля |  |  | Соловьёва М.В. Гвоздева Л.В. | Справки ВШК |  |
| 8.3 | Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн | март-апрель, май-июнь, сентябрь 2021 |  |  | Соловьёва М.В. Гвоздева Л.В. Директора ОО | видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ |  |
| 8.4. | Проверка готовности ППЭ | Март-май 2021г. |  |  | Соловьёва М.В. Гвоздева Л.В. Руководитель ППЭ |  |  |